## About
Created on: | 08 Apr 23 20:36 UTC
Jira Site: | https://1056362.atlassian.net
Jira Query: | project = W3 AND status = Done order by created DESC

## Your Jira Issues
Issuetype | Code | Samenvatting | Uitvoerder | Melder | Prioriteit | Status | Resolutie | Aangemaakt | Bijgewerkt | Vervaldatum
Story | W3-85 | Als docent wil ik dat studenten zich kunnen afmelden voor een les | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-04-07 02:35 | 2023-04-08 22:28
Story | W3-84 | Als opdrachtgever willen we een handleiding voor gebruikers van de check-in tool. | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-04-05 12:36 | 2023-04-07 02:33
Story | W3-83 | Als opdrachtgever willen we dat een docent realtime het aantal ingecheckte studenten ziet | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-04-01 02:55 | 2023-04-05 12:34
Story | W3-82 | Als opdrachtgever willen we dat lessen maar een keer kunnen worden ingevoerd | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-21 21:04 | 2023-04-01 02:53
Story | W3-81 | Als opdrachtgever willen we dat klassen maar een keer kunnen worden ingevoerd | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-16 23:42 | 2023-03-21 21:03
Story | W3-80 | Als opdrachtgever willen we een bevestiging voordat we een rij verwijderen | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-15 22:10 | 2023-03-15 22:11
Bug | W3-79 | Attendance verwijderen vanaf students is stuk | Mees | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-15 21:57 | 2023-03-16 13:39
Bug | W3-78 | Attendance verwijderen vanaf lessons is stuk | Mees | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-15 21:56 | 2023-03-16 13:39
Story | W3-77 | Als opdrachtgever willen we dat een student zich kan aanmelden met zijn studentnr en wachtwoord | Ruben Voogt (1058461) | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-15 14:59 | 2023-03-22 19:42
Bug | W3-76 | Klas/klassen toevoegen bij student | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-15 14:34 | 2023-03-22 19:42
Story | W3-75 | Als opdrachtgever willen we dat docenten maar een keer kunnen worden ingevoerd | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-14 23:01 | 2023-03-16 23:40
Story | W3-74 | Als opdrachtgever willen we dat studenten maar een keer kunnen worden ingevoerd | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-08 15:29 | 2023-03-14 22:55
Story | W3-73 | Als opdrachtgever willen we kunnen zien per les welke studenten aanwezig zijn en welke niet | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-08 15:28 | 2023-03-22 19:42
Story | W3-72 | Als opdrachtegever willen we graag bij lessen kunnen filteren op datum | Ruben de Ruijter | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-08 15:25 | 2023-03-15 22:09
Story | W3-71 | Andere schermen voor studenten, docenten, beheerder na inloggen (rollen) | Ruben Voogt (1058461) | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-03-08 15:23 | 2023-03-22 19:42
Taak | W3-70 | Java Script validatie student, klas, les is nog niet aanwezig in database | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-27 01:09 | 2023-03-08 15:19
Taak | W3-69 | modal validatie student, klas, les is nog niet aanwezig in database | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-27 01:06 | 2023-03-08 15:19
Taak | W3-68 | controller validatie student, klas, les is nog niet aanwezig in database | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-27 01:05 | 2023-03-08 15:19
Story | W3-67 | Als docent wil ik een student, klas, les maar een keer kunnen toevoegen | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-27 01:02 | 2023-03-08 15:19
Taak | W3-66 | Controller voor aanwezigheid per student maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:52 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-65 | Route voor aanwezigheid per student maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:52 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-64 | Template voor aanwezigheid per student maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:52 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-63 | Model voor studenten CRUD maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:50 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-62 | Controller voor studenten CRUD maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:50 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-61 | Routes voor studenten CRUD maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:49 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-60 | Template voor studenten modal CRUD maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:47 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-59 | Template voor studenten CRUD maken | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-23 20:47 | 2023-03-08 15:19
Taak | W3-58 | Webpagina’s voor klassen in aparte MVC html + css + JavaScript bestanden aanmaken | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-21 21:24 | 2023-02-27 00:57
Taak | W3-57 | Voor klassen MVC-controllers en MVC-routes in aparte bestanden aanmaken | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-21 21:15 | 2023-02-27 00:57
Taak | W3-56 | Klassen DB tabel en MVC-model bestand aanmaken | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-21 20:56 | 2023-02-27 00:57
Story | W3-55 | Als docent wil ik per student kunnen zien bij welke les deze aanwezig was | Ruben de Ruijter | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-20 13:34 | 2023-03-08 15:19
Story | W3-54 | Als docent wil ik dat de aanwezigheid automatisch geupdate wordt zonder te refreshen | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-20 13:26 | 2023-03-08 15:19
Story | W3-53 | Als docent wil ik de aanwezigheid per les kunnen zien. | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-20 13:24 | 2023-03-08 15:19
Story | W3-52 | Als docent wil ik een overzicht van alle klassen kunnen zien. | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-20 13:20 | 2023-02-27 00:57
Story | W3-51 | Als docent wil ik een overzicht van alle docenten kunnen zien. | Ruben Voogt (1058461) | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-20 13:18 | 2023-03-08 15:19
Story | W3-50 | Als docent wil ik een overzicht alle lessen kunnen zien. | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-20 13:15 | 2023-03-08 15:19
Story | W3-49 | Als docent wil ik een overzicht van alle studenten | Ruben de Ruijter | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-20 13:09 | 2023-03-08 15:18
Taak | W3-48 | Statische overzichtspagina met RAC styling en links naar de pagina's | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-17 16:38 | 2023-02-20 13:03
Taak | W3-47 | Basis dynamische styling met kleuren en fonts etc opzetten volgens RAC styling | Ruben de Ruijter | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-17 16:38 | 2023-02-20 13:03
Taak | W3-46 | Docent checkin-overzicht webpagina route | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-17 13:44 | 2023-02-19 00:47
Taak | W3-45 | Docent checkin-overzicht webpagina template | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-17 13:43 | 2023-02-19 00:47
Story | W3-44 | Als docent wil ik dat studenten via een QR code kunnen inloggen. | Ruben Voogt (1058461) | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-17 00:33 | 2023-02-20 13:03
Story | W3-43 | Als docent wil ik een overzichtspagina waarop ik makkelijk kan kiezen om naar mijn lessen, studenten, klassen, rapportages etc. te gaan. | Ruben de Ruijter | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-17 00:33 | 2023-02-20 13:04
Taak | W3-42 | User Stories en Tasks toewijzen aan de teamleden in Jira. |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:58 | 2023-02-01 16:09
Taak | W3-41 | Uitnodiging sturen aan alle teamleden op Discord. | Ruben de Ruijter | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:57 | 2023-02-01 16:08
Taak | W3-40 | Een nieuw kanaal creëren in Discord. | Ruben de Ruijter | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:56 | 2023-02-01 16:09
Taak | W3-39 | Een Backlog, Epics, User Stories, Tasks en Sprints in Jira. |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:50 | 2023-02-01 16:09
Taak | W3-38 | Een project maken in Jira voor het team. |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:48 | 2023-02-01 16:08
Taak | W3-37 | Elk teamlid installeert en activeert Flask |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:47 | 2023-02-01 16:08
Taak | W3-36 | Elk teamlid installeert Python via de interpreter |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:47 | 2023-02-01 16:08
Taak | W3-35 | Elk teamlid creëert een VENV |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:47 | 2023-02-01 16:08
Taak | W3-34 | Elk teamlid maakt een clone van de repository |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:46 | 2023-02-01 16:08
Story | W3-32 | Als team willen we met elkaar kunnen communiceren. |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:37 | 2023-02-01 16:07
Story | W3-31 | Als team willen we als team kunnen samenwerken aan het project. |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:37 | 2023-02-01 16:07
Story | W3-30 | Als team willen we kunnen via SCRUM kunnen samenwerken aan het project. |  | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 15:37 | 2023-02-01 16:07
Story | W3-22 | Als opdrachtgevers willen we dat de webpagina’s gestyled zijn op basis van de RAC huisstijl. | Ruben de Ruijter | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 14:24 | 2023-02-20 13:03
Story | W3-16 | Als student wil ik gemakkelijk en snel mijn aanwezigheid kunnen aangeven. | Ruben Voogt (1058461) | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 14:16 | 2023-02-20 13:04
Story | W3-12 | Ik zou als docent per bijeenkomst bij checkin een aanvullende vraag kunnen stellen. | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 14:09 | 2023-02-17 23:58
Story | W3-11 | Ik wil als docent een apart scherm met de details voor de check-in kunnen openen. | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 14:08 | 2023-03-08 15:18
Story | W3-10 | Ik wil als docent een overzicht hebben van welke studenten in onze bijeenkomst aanwezig zijn én wie er nog ontbreken. | Anant Singh | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 14:05 | 2023-02-19 00:47
Story | W3-9 | Ik wil een overzichtspagina na het inloggen | Mees | Ruben de Ruijter | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 13:58 | 2023-02-17 00:52
Story | W3-8 | Ik wil een login scherm waar ik kan inloggen | Mees | Anant Singh | Medium | Gereed | Gereed | 2023-02-01 13:57 | 2023-02-17 00:52